DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: UG „Village“ Pokret za razvoj sela Zlot, Petra Radovanović br. 1, 19215 Zlot Naziv tendera: Kreiranje i štampanje promotivnog, edukativnog i informativnog materijala Referentni broj: RORS462/ NGO Village/TD1 Datum objavljivanja: 31.12.2019.

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Pružanje usluga kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 08.01.2020. u 12.00h. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

Naručilac je u obavezi da pruži odgovor na sva dobijena pitanja najkasnije u roku od 3 dana pre isteka roka kao i da ih objavi na istim web site-ovima na kojima je i sam tender objavljen. Pitanja se mogu postaviti na sledeći mail: villagebor@gmail.com

Finansijske informacije

Podnosioci ponuda za tender se podsećaju da je maksimalna raspoloživa vrednost Ugovora 5,000 EUR. (Za partnere iz Rumunije uključujući i PDV)

Finansijska ponuda mora biti prikazana u iznosu u EUR/RSD i mora biti podneta na obrascu: DEO C: FORMAT FINANSIJSKE PONUDE.

U slučaju da su ponude podnete u domaćoj valuti, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan.

Odredbe vezane za primenu odgovarajućih poreza i carina su navedene u nacrtu Ugovora, u Delu A ovog tenderskog dosijea.

Alternativna rešenja

Ponuđačima nije dozvoljeno da koriste alternativna rešenja.

Podugovaranje

Podugovaranje nije dozvoljeno.

Kriterijumi za dodelu Ugovora:

U slučaju dobijanja više od jedne ponude: najbolji odnos cene i kvaliteta, ponderisanjem 80% kvalitet, cena 20%.

Kriterijumi za eveluaciju tehničke ponude:

- Organizacija i metodologija: 45 poena

- Predloženi inputi: 45 poena

- Period izvršenja usluge: 10 poena

UKUPNO: 100 poena

U slučaju dobijanja jedne ponude: Naručilac će proveriti da li ponuda administrativno, tehnički i finansijski ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom procedurom.

Razgovori:

Razgovori nisu predviđeni.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu je 7 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u Delu B – Tehnička ponuda i u Delu C - Finansijska ponuda. Svaki drugi propratni dokument uz ovaj poziv je poslat samo u informativne svrhe i ne zahteva menjanje kao ni podnošenje od strane ponuđača. Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Kopiju izvoda iz APR-a ( samo ukoliko nije javno dostupan naručiocu na uvid)

- Referentnu listu (u slobodnoj formi)

Ponude se podnose u zapečaćenim kovertama, koje treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Štampanje promotivnog materijala i objava najava

- Referentni broj: RORS462/ NGO Village /TD1

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda“

Ponude se moraju podneti korišćenjem sistema dvostrukih koverti, jedan  spoljašnji paket ili koverta mora sadržati dve zasebne zapečaćene koverte, jedna sa naznakom "Tehnička ponuda" – Deo B a druga sa naznakom "Finansijska ponuda" – Deo C. Bilo kakvo odstupanje od ovog pravila (npr. nezapečaćene koverte ili navođenje cene u tehničkoj ponudi) smatraće se kršenjem pravila i vodiće odbijanju ponude.

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

UG „Village“ Pokret za razvoj sela Zlot,

Đure Đakovića 2/6, 19210 Bor, Srbija

Radno vreme: 07:00 - 15:00

Ponuđači se podsećaju da će se uzeti u razmatranje samo ponude pristigle do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da pruže dole navedene usluge. U svojoj tehničkoj ponudi ponuđači mоgu detaljnije da opišu tražene usluge a prema dole postavljenim zahtevima.

2.1.Aktivnost 1: Dizajn i štampanje promotivnog materijala

Izvođač je dužan:

• Dizajnirati promo materijal u koordinaciji sa članovima projektnog tima

• Da poštujete smernice o vidljivosti Programa INTERREG IPA CBC Romania - Serbia

• Pripremiti prvi grafički dizajn najviše 7 dana nakon potpisivanja ugovora

• Da poštuju sve komentare članova projektnog tima i da primene neophodne izmene, najviše 5 dana nakon primanja komentara

• Konačni dizajn promotivnog materijala treba dostaviti najviše 15 dana nakon potpisivanja ugovora, u elektronskom obliku

• Dizajn i štampanje u skladu sa sledećim uputstvima:

1.Brošura

Format : B5

Korica:  250 gr papir

Štampa korica: pun colour, obostrano

Broj unutrašnjih stranica: do 32 strana,

Papir unutrašnjih stranica:  150 gr kunstdruck

Štampa unutrašnjih stranica: pun colour, obostrano

Koričenje: klamovanje

Broj komada: 500 komada

2.Hemijska olovka

Količina: 500 komada

Materijal: metal

Boja mastila: plava

Debljina otiska: 0,5 mm

Dimenzije: min. Fi 1x 13 cm

Boja: srebrna

Štampa: Obostrano (1/0)

3.Pernica

Količina: 500 komada

Veličina: dimenzija min. 200 mm x 120 mm

Materijal: poliester

Izgled:  jean odeljak  sa rajsferšlusom,

Dimenzija štampe: min 190x100

Boja: svetlo siva ili bela

Štampa: pun kolor (4/0) prednja strana

2.1.Aktivnost 2: Dizajn i štampanje materijala za podizanje svesti

Izvođač je dužan:

• Dizajnirati materijal u koordinaciji sa članovima projektnog tima

• Da poštujete smernice o vidljivosti Programa INTERREG IPA CBC Romania - Serbia

• Pripremiti prvi grafički dizajn najviše 10 dana nakon potpisivanja ugovora

• Da poštuju sve komentare članova projektnog tima i da primene neophodne izmene, najviše 5 dana nakon primanja komentara

• Konačni dizajn promotivnog materijala treba dostaviti najviše 15 dana nakon potpisivanja ugovora, u elektronskom obliku

• Dizajn i štampanje u skladu sa sledećim uputstvima:

1. Poster

Broj primeraka: 50 komada,

Dimenzija: B2

Materijal: papir min.150 gr , premazani matt kunstdruk

Štampa : pun kolor (4/0), jednostrana

2. Flajer

Broj primeraka: 1500 komada, 3 vrste po 500 komada

Broj listova: 1 list,

Dimenzija 10 x 20 cm,

Materijal: papir min.100 gr, premazani sjajni kunstdruk

Štampa: pun kolor (4/4), obostrano.

3. Liflet

Broj primeraka: 1500 komada, 3 vrste po 500 komada

Format: A4 – 210 x 297 mm

Materijal: papir min 150gr, premazani sjajni kunstdruk

Štampa : pun kolor (4/4), obostrano.

Dva savijanja, C savijanje

4. Brošura vodič o zaštiti životne sredine

Broj primeraka: 500

Format : A5

Korica: Papir 250 gr, premazani sjajni kunstdruk

Štampa korica: pun kolor (4/4), obostrano

Broj unutrašnjih stranica: 20 strana,

Papir unutrašnjih stranica:  150 gr kunstdruk

Štampa unutrašnjih stranica: pun kolor (4/4), obostrano

Koričenje-povez: klamovanje

5. Brošura vodič kroz rezervat prirode nacionalni park Đerdap

Broj primeraka: 500

Format : A5

Korica: Papir 250 gr, premazani sjajni kunstdruk

Štampa korica: pun kolor (4/4), obostrano

Broj unutrašnjih stranica: 20 strana,

Papir unutrašnjih stranica:  150 gr kunstdruk

Štampa unutrašnjih stranica: pun kolor (4/4), obostrano

Koričenje-povez: klamovanje

6. Brošura vodič kroz specijalni rezervat prirode Carska Bara

Broj primeraka: 500

Format : B5

Korica: Papir 250 gr, premazani sjajni kunstdruk

Štampa korica: pun kolor (4/4), obostrano

Broj unutrašnjih stranica: 20 strana,

Papir unutrašnjih stranica:  150 gr kunstdruk

Štampa unutrašnjih stranica: pun kolor (4/4), obostrano

Koričenje-povez: klamovanje

7. Bedž

Količina: 500 komada

Veličina: dimenzija prečnika min fi=50mm

Materijal za bedž: plastika sa zavšnom sjajnom plastifikacijom

Sistem kačenja: ukrasnom zihernadlom

Boja podloge na kojoj se štampa: Bela

Materijal podloge na kojoj se štampa: ’’offset’’ min. 70 gr

Štampa: pun kolor (4/0) prednja strana

8. Samosloživa fascikala sa džepom

Broj primeraka: 500

Format : A4

Korica: Bindekot 250 gr, plastifikacija mat

Štampa korica: pun kolor (4/4), jednostrano

9. Magnetni stiker

Količina: 500 komada

Debljina magneta: ne manje od 0,8 mm

Format: širina 5 mm, visina 7 mm

Štampa: ofset ili digitalna, pun kolor (4/0) prednja strana

10. Reklamna kesa

Količina: 500 komada

Format:  240 x 350 mm

Širina kese: 80 mm

Materijal: kunsdruk min 170gr, plastifikacija sjajna

Štampa : pun kolor (4/4), spoljna strana kese

Ručice kese: 2 ručice, 2 kanapa šajtaš, beli dužine po kanapu 360 mm , sa ojačanjem za ručice na kese

10. Promo blok

Količina: 500 komada

Format: A5

Korica: Kunsdruk min 250 gr, plastifikacija prednje strane

Štampa korica: pun kolor (4/0), jednostrano

Broj unutrašnjih stranica: minimum 60 strana

Štampa unutrašnjuh stranica : jednobojna (1/0), linije

Koričenje-povez: spirala

Ugovarač je obavezan:

• Da Izvodjaču predstavi Smernice o vidljivosti INTERREG IPA CBC Programa

• Pripremiti i dostaviti Izvodjaču, najviše 5 dana nakon potpisivanja ugovora: tekst za promotivni i štampani materijal, fotografije za promotivni materijal

• Da unese komentare na prvi nacrt promo materijala u roku od najviše 5 dana od prijema

Zahtevani inputi

Kompanija sa iskustvom i opremom u dizajniranju i štampanju promo materijala, sa najmanje 1 ugovorom za dizajn i štampu.

Period izvršenja usluge

Januar - Februar 2020

- DODATNE INFORMACIJE

Neuspešni/uspešni ponuđači će biti informisani o rezultatima evaluacije. U tom slučaju Naručilac će poslati obaveštenje uspešnom ponuđaču i objaviti na web sajtu ime uspešnog ponuđača napominjući da “preopstale ponude nisu admisistrativno/tehnički/finansijski usklađene.”

Poverljivost

### Celokupna procedura evaluacije je poverljiva, i podleže zakonima naručioca koji se odnose na pristup dokumentima. Odluke evaluacione komisije su kolektivne i ona odluke donosi na zatvorenim sastancima. Članovi evaluacione komisije su se obavezali na tajnost. Evaluacioni izveštaji i pisana dokumenta su namenjena samo za službenu upotrebu i ne smeju se prenositi ni ponuđačima ni bilo kome drugome osim naručiocu, Evropskoj Komisiji, Evropskoj službi za suzbijanje prevara (OLAF) i Evropskom revizorskom sudu.

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Kreiranje i štampanje promotivnog, edukativnog i informativnog materijala

REF: RORS462/NGO Village/TD1

Zaključen između:

UG „Village“ Pokret za razvoj sela Zlot,

Petra Radovanović br. 1, 19215 Zlot

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je Štampanje promotivnog materijala i objava najava kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za pružanje usluga naznačenim u Članu 1 je: <XXX EUR/RSD, (uključujući i PDV za partnere iz Rumunije)>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima, za partnere iz Rumunije PDV predstavlja dozvoljeni trošak. Naručilac će platiti jedinične cene, kao što je navedeno u Finansijskoj ponudi, i platiće PDV, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Finansijska ponuda izvršioca –“ Deo C: Format finansijske ponude”

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je tražena (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima (General conditions) (Annex B8d  of PRAG b8d_annexigc_en.pdf)

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions/annex.do?num=2015.0&lang=en

Član 4: Pružanje usluga i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno pružiti usluge kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Pružanje usluga će biti implementirano u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu usluge iznos koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Mesec |  | EUR/RSD |
| --- | --- | --- |
| Kraj 2.Meseca | Konačna isplata | 100,00 % vrednosti Ugovora |
|  | Ukupno | Ukupna vrednost Ugovora |

* - Izvršilac će dostaviti naručiocu kratak izveštaj o izvršenim uslugama, što će predstavljati osnovu za odobrenje konačne isplate.

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je 2 meseca.

Datum početka Ugovora je datum potpisivanja ugovora obe ugovorne strane.

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost Suda u Boru u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: |  |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: |  |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |  |
| Datum: |  | Datum: |  |  |

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta